TERM OF REFERENCE (TOR)

Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiswa Tingkat Himpunan (LKMM-TH)

1/61

| Nama Pergerakan/Kegiatan | : | LKMM-TH Leadership Flow 2026 |
| --- | --- | --- |
| Pemateri | : | Tim Pengembangan Kepemimpinan Himpunan dan Alumnus HIMAKOM |
| Jenis Kegiatan | : | Pelatihan kepemimpinan berjangka (hibrida & asinkron) |

- Deskripsi Kegiatan

Kegiatan Latihan Kepemimpinan Manajemen Mahasiwa Tingkat Himpunan (LKMM-TH) 2026 merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wadah pengembangan soft skill yang diterapkan melalui penyampaian materi dan diskusi. Dengan mengusung tema “Syncing Leadership in Digital Workflow”, kegiatan ini bertujuan membangun kepemimpinan yang adaptif dan terintegrasi dalam sistem kerja digital agar kolaborasi tetap berjalan selaras (sync) meskipun setiap individu bekerja dalam ritme dan jadwal yang berbeda. Kegiatan ini memiliki tagline #SinergiTanpaBatas dan #NavigateTheFuture.

- Bentuk Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan dengan konsep kolaborasi asinkron yang berjalan selama 4 minggu. Rangkaian kegiatan terbagi menjadi empat fase utama:

      - Fase Micro-Learning: Pendalaman materi kepemimpinan secara mandiri oleh peserta melalui modul digital dan video yang telah disiapkan secara ringkas.

      - Fase Laboratorium Mandiri: Peserta akan dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan dua tahapan tugas:

- Minggu 1 (Latihan): Penyelesaian Studi Kasus Kepemimpinan Umum untuk melatih koordinasi tim dan adaptasi alur kerja digital.

- Minggu 2-4 (Inti): Penyusunan Program Kerja secara kolaboratif menggunakan platform berbasis cloud (Google Docs/Canva) untuk memfasilitasi koordinasi jarak jauh.

      - Fase Digital Mentorship: Proses pendampingan oleh Kakak Tingkat yang dilakukan secara intensif melalui platform komunikasi (seperti WhatsApp, Discord, dan lainnya).

      - Fase Final Showcase: Kegiatan tatap muka langsung (Luring) selama satu hari penuh yang berfokus pada presentasi hasil akhir serta simulasi krisis manajerial.

- Sasaran Peserta Kegiatan

Seluruh mahasiswa angkatan 2026 Jurusan Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung.

- Manfaat Kegiatan

      - Membekali mahasiswa dengan kemampuan manajerial yang tetap efektif di tengah kesibukan akademik melalui penerapan pola kerja asinkron.

      - Meningkatkan kemampuan kolaborasi jarak jauh (remote collaboration) yang relevan dengan industri IT saat ini.

      - Menumbuhkan integritas dan rasa tanggung jawab individu melalui sistem pengerjaan tugas yang terukur secara digital.

      - Mengasah ketangkasan peserta dalam mengambil keputusan melalui penyelesaian studi kasus umum dan simulasi krisis yang intensif.

- Indikator Keberhasilan Aktivitas

| Indikator Kinerja | Acuan | Target |
| --- | --- | --- |
| Ketepatan waktu pengumpulan solusi studi kasus umum | Waktu submisi pada platform koordinasi | 100% kelompok mengumpulkan tugas |
| Ketepatan waktu penyelesaian draf program kerja sesuai milestone | Checklist progres mingguan | 100% kelompok selesai tepat waktu |
| Frekuensi interaksi dan responsivitas terhadap arahan mentor | Log aktivitas chat dan riwayat revisi dokumen | Minimal 2 kali sesi diskusi per minggu |
| Persentase kehadiran dan partisipasi aktif dalam simulasi krisis | Daftar hadir dan lembar penilaian juri | 95% peserta hadir dan terlibat aktif |

- Waktu dan Tempat

      - Fase Micro-Learning, Fase Laboratorium Mandiri, dan Fase Digital Mentorship

| Hari, tanggal | : | Senin, 3 Februari 2026 s.d. Jum’at, 27 Februari 2026 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 07.00 – 18.00 WIB (Fleksibel diluar jam perkuliahan dan asinkron) |
| Tempat | : | Platform komunikasi (WhatsApp, Discord, dan lainnya) dan platform cloud (Google Docs/Canva) |

      - Fase Final Showcase

| Hari, tanggal | : | Sabtu, 28 Februari 2026 |
| --- | --- | --- |
| Waktu | : | 08.00 – 17.00 WIB |
| Tempat | : | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya |

- Susunan Acara

Susunan Acara Fase Final Showcase

| Waktu | Item Kegiatan | Pengisi Acara | Tempat | Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.00 – 08.30 | Registrasi & Pengkondisian Peserta | Panitia dan Peserta | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Acara |
| 08.30 – 08.40 | Pembukaan & Briefing | MC | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Acara |
| 08.40 – 09.00 | Sambutan | Pembina, Ketua Himpunan, Ketua Departemen, dan Ketua Pelaksana | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Acara |
| 09.00 – 12.00 | Sidang Pleno | Peserta | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Presidium |
| 12.00 – 12.40 | ISHOMA | Panitia dan Peserta | Masjid Lukmanul Hakim | Sie. Keamanan dan Sie. Konsumsi |
| 12.40 – 14.00 | Sidang Pleno | Peserta | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Presidium |
| 14.00 – 15.00 | Simulasi Krisis Manajerial | Peserta dan Mentor | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Acara |
| 15.00 – 16.00 | Feedback Mentor & Evaluasi | Tim Pengembang | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Acara |
| 16.00 – 16.30 | Awarding & Penutupan | Panitia dan Peserta | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Acara dan Ketua Pelaksana |
| 16.30 – 17.00 | Clean-up & Operasional | Panitia | Gedung Serbaguna (GSG) Lupa Namanya | Sie. Logistik |

- Penanggungjawab

Penanggung jawab dari kegiatan ini adalah ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Politeknik Negeri Bandung periode 2025,

Nama		: Dinanda Khayra Hutama

NIM		: 241511038

Nomor HP	: 089668286963

- Kepanitiaan

| Penanggung Jawab | : | Dinanda Khayra Hutama | NIM | 241511038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ketua Pelaksana | : | Syadida Tsaqifa Nada | NIM | 251524123 |
| Wakil Ketua Pelaksana | : | Anies Baswedan | NIM | 000000001 |
| Sekretaris | : | Annisa Chaer | NIM | 000000010 |
|  |  | Alifa Rahmany | NIM | 000000002 |
| Bendahara | : | Ayyash Haniya Rantissi | NIM | 000000011 |
|  |  | Fidella Rafida Ariani | NIM | 000000003 |
| Koordinator Seksi Acara | : | Ivanka Bunga Aulia | NIM | 000000017 |
| Anggota Seksi Acara | : | Tsukasa Tenma | NIM | 000000029 |
|  |  | Veritas Ratio | NIM | 000000028 |
| Koordinator Seksi Humas | : | Zahra Azkiya Rahmani | NIM | 000000031 |
| Anggota Seksi Humas | : | Anaxagoras | NIM | 000000004 |
|  |  | Sunday | NIM | 000000027 |
| Koordinator Seksi Pubdok | : | Pradipta Raditya | NIM | 000000023 |
| Anggota Seksi Pubdok | : | Shikanaoin Heizou | NIM | 000000025 |
|  |  | Edogawa Ranpo | NIM | 000000013 |
| Koordinator Seksi Logistik | : | Amar Zhaffar Maliawan | NIM | 000000005 |
| Anggota Seksi Logistik | : | Killua Zoldyck | NIM | 000000012 |
|  |  | Roronoa Zoro | NIM | 000000024 |
| Koordinator Seksi Konsumsi | : | Yukihira Souma | NIM | 000000030 |
| Anggota Seksi Konsumsi | : | Tighnari | NIM | 000000028 |
|  |  | Alia Ardani | NIM | 000000006 |

- Rancangan Anggaran Biaya

| Rancangan Anggaran Biaya |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Program Kerja LKMM-TH 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika |  |  |  |  |  |  |
| Politeknik Negeri Bandung |  |  |  |  |  |  |
| Dilaksanakan Tanggal : Sabtu, 28 Februari 2026 |  |  |  |  |  |  |
| Komponen dan Sub Komponen Biaya | Satuan | Volume | Harga Satuan | JUMLAH |  |  |
|  |  |  |  | Polban | Sponsor | Swadaya |
| 525112 Belanja Barang |  |  |  |  |  |  |
| Air Mineral Gelas | Dus | 8 | Rp 25.000 | Rp 200.000 | - | - |
| Cetak Sertifikat Peserta & Panitia | Lembar | 1 | Rp 2.000 | Rp 300.000 | - | - |
| Banner (1,5 x 3 meter) | Paket | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | - | - |
| Atribut Simulasi (Kertas/Co-Card) | Paket | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | - | - |
| Sub Total |  |  |  | Rp 650.000 | Rp - | Rp - |
| 525113 Belanja Jasa |  |  |  |  |  |  |
| Kebersihan Aula | Hari | 1 | Rp 50.000 | Rp 50.000 | - | - |
| Hadiah Simbolis (Kelompok Terbaik) | Paket | 1 | Rp 100.000 | Rp 100.000 | - | - |
| Sub Total |  |  |  | Rp 150.000 | Rp - | Rp - |
| 525115 Belanja Transportasi |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Sub Total |  |  |  | Rp - | Rp - | Rp - |
| TOTAL |  |  |  | Rp 800.000 | Rp - | Rp - |

- Penutup

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja atau Term of Reference ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan LKMM-TH Jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Besar harapan kami agar konsep kolaborasi asinkron yang efisien serta hari puncak yang intensif ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengasah ketangkasan manajerial secara nyata. Kami sangat mengharapkan dukungan serta partisipasi aktif dari seluruh pihak yang terlibat agar kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Atas perhatian, arahan, dan dukungan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

| Menyetujui Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika Dinanda Khayra Hutama NIM 241511038 |  | Bandung, 27 Januari 2026 Ketua Pelaksana Syadida Tsaqifa Nada 251524123 |
| --- | --- | --- |